|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **ҮЕҰ** | **Жоба** | **Жоба мақсаты** | **Қамту** |  |
|  | **Қоршаған орта мәселелері бойынша халықтың хабардарлығын арттыру** | | | |  |
|  | «Талаптан» ҚҚ | «Су – тіршілік көзі» (Вода – источник жизни) | Жоба мақсаты: ауыл тұрғындарын тамшылатып суару, табиғат пен суды қорғау әдістері бойынша оқыту. | Құлсары қаласы және Жылыой ауданы, Ақкиізтоғай ауылы | **Тікелей бенефициарлар саны: 40**  **Жанама бенефициарлар саны: 298**  **БАҚ пен әлеуметтік желілердегі жарияланымдар саны: 8**  **Осы кезеңдегі басты нәтижелер:**   * Ауыл және аудан әкімдіктеріне қолдау көрсету. Ақкиізтоғай ауылының әкімі егін егуге 4 гектар жер бөледі. Құлсары қаласындағы «Бүркіт» саябағын көгалдандыру жұмыстары жүргізілді. Учаскені суаруды ұйымдастыру үшін қажетті жабдықтар сатып алынды. * Бұдан басқа, жоба шеңберінде оқушыларға кәсіпкерлік негіздерін оқыту жүргізілді. * Өткен жылғы жұмыс қорытындылары бойынша бұл жобаға қатысуға қызығушылық танытқандардың саны өте көп. * Жобаға қатысушылар тамшылатып суарудың тиімділігін шынымен көрді, болашақта су ресурстарын тиімді пайдалану қажеттігін түсінді және осындай жолмен отырғыза алатынына сенімді. |
|  | **Медициналық мекемелер мен қызметкерлерінің әлеуетін арттыру және тұрғындардың денсаулық профилактикасы** | | | |  |
|  | «АЯЛА» жеке қайырымдылық қоры | «Атырау қаласының Облыстық перинаталдық орталығында шала туылған нәрестелердің ретинопатиясы» | Жобаның мақсаты: Атырау облысында шала туылған нәрестелерде, оның ішінде дене салмағы сыни нәрестелерде ретинопатия және басқа да офтальмологиялық ауруларды диагностикалау үшін ретинальды камерамен мүгедектікті төмендету. | Атырау облысы | **Тікелей бенефициарлар саны: 176**  **Жанама бенефициарлар саны: 730**  **БАҚ пен әлеуметтік желілердегі жарияланымдар саны: 95**  **Осы кезеңдегі үш негізгі нәтиже:**   * Неонатальды офтальмолог кабинеті заманауи және дәл диагностикалық жабдықтармен - ретинальды камерамен, ретиноскоптармен және қабақ кеңейткіштер жиынтығымен толық жабдықталған. Бұрын офтальмолог кабинеті тек офтальмоскоппен және лазерлік хирургиялық қондырғымен жабдықталған болатын. * Есеп беру кезеңінде Атырау қаласының Облыстық перинаталдық орталығында ретинопатия дер кезінде анықталмағандықтан шала туылған нәрестелер соқыр болған жоқ. * Атырау облыстық перинаталдық орталығында көру қабілетінің туа біткен патологияларына байланысты мүгедектікке әкелуі мүмкін қауіп-қатер тобына жататын жаңа туған нәрестелердің 100%-ы ерте офтальмологиялық скринингтен өтті. |
|  | «Біз де адамбыз» ҚҚ | «Мүгедектігі бар адамдарды тиімді оңалту» | Жобаның мақсаты:  Атырау облысының аумағында тұратын және арбаға таңылған жандардың өмір сүру сапасын жақсарту.   * Олардың қоғамда бейімделуіне көмек көрсету, психологиялық және эмоционалдық жағдайды бақылауда қолдау көрсету, оларды оңалту процесін тез және тиімді жүзеге асыру. | Атырау облысы | **Тікелей бенефициарлар саны: 381**  **Жанама бенефициарлар саны: 1 900**  **БАҚ пен әлеуметтік желілердегі жарияланымдар саны: 129**  **Осы кезеңдегі үш негізгі нәтиже:**   * «Мен дайынмын» еңбекпен оңалту лагері 30 мүгедек адамды оқытып, оларға бизнес және әлеуметтік желілер саласында білім мен дағдылар берді, бұл екі қатысушыға өз ісін бастауға және біреуіне үй тәпішкесін сату бизнесін ілгерілетуге мүмкіндік берді, ал қалған қатысушылар өздерінің кәсіби дағдыларын арттырды, бұл олардың қоғамға әлеуметтік және экономикалық интеграциясына ықпал етеді. * Мүгедектер арбасындағы адамдарға арналған екі тиімді оңалту лагерінің қорытындысы бойынша 17 қатысушы мен 14 ассистент отырғызу дағдыларына, жүру техникасына, кедергілерді жеңуге және өзін-өзі күтуге қатысты басқа аспектілерге сәтті үйренді, бұл қатысушылардың 90%-ына өз тәуелсіздігін және өмір сүру сапасын арттыруға мүмкіндік берді. * Семинарлардың қорытындысы бойынша 350 медициналық мекеме қызметкерлері мүгедектер арбасындағы адамдарды алып жүру бойынша өз білімдері мен дағдыларын арттырды. Сондай-ақ, Атырау қаласындағы №7 емханада өткен семинардың қорытындысы бойынша мүгедектер үшін медициналық қызметтерге қолжетімділікті жақсарту мақсатында №7 емханаға бейімделген гинекологиялық кресло сатып алынды. * Атырау облыстық ауруханасында, Атырау оңалту орталығында оңалтудан өткен және Абай орталығында ашық сабақтарға келген 1000-нан астам мүгедек адам бұлшықеттерін нығайтып, икемділігін және қозғалыс үйлесімділігін жақсартты. Бұл әсіресе физикалық денсаулықты қалпына келтіру процесін жақсартуда маңызды. |
|  | «Атырау. Маленькая страна» ҚҚ | Анималотерапия | Жобаның мақсаты: тірек-қимыл аппараты бұзылған адамдарға физикалық және психологиялық тәуелсіздікке қол жеткізуге көмектесу, оларды жаңа, өзгеретін жағдайларға бейімделуге қабілетті ету | Атырау қ. | **Тікелей бенефициарлар саны: 423**  **Жанама бенефициарлар саны: 136**  **БАҚ пен әлеуметтік желілердегі жарияланымдар саны: 226**  **Осы кезеңдегі үш негізгі нәтиже:**   * Облысымыздың барлық аудандарынан 27 тыңдаушы «Кешенді оңалтудың иппотерапиясы» курсы бойынша 4 модульден өтті. * Жақында тәжірибеде сыналып, қорғалатын анималотерапияға байланысты 13 ғылыми жұмыс жарияланды. * Болашақта күндізгі уақытта балаларды қабылдауға ықпал ететін оқу орталығы мен қонақ үй кешені өз аумағында пайдалануға берілді. |
|  | "Қазақстандық жыныстық және репродуктивті денсаулық қауымдастығы" қоғамдық бірлестігі» | Салауатты ана болу: оқыту арқылы қауіп-қатерді азайту | Жобаның мақсаты: халыққа сапалы медициналық қызмет көрсете отырып, Жылыой ауданының медицина қызметкерлерінің жүктілікке дайындық және антенаталдық көмек көрсету бойынша біліктілігін арттыру. | Жылыой ауданы | **Тікелей бенефициарлар саны: 109**  **Жанама бенефициарлар саны: 5 000**  **БАҚ пен әлеуметтік желілердегі жарияланымдар саны: 82**  **Осы кезеңдегі үш негізгі нәтиже:**   * + Атырау және Жылыой аудандарының жалпы тәжірибелік дәрігерлері мен акушер-гинекологтарына арналған антенатальды күтім бойынша әдістемелік нұсқаулықтар (215 бет) алғаш рет қазақ және орыс тілдеріне аударылып, басылып шығарылды.   + Медициналық қызметкерлерге арналған Құлсары мен Атырау қалаларында антенатальды күтім бойынша үш төрт күндік және дайындық мектептерін ұйымдастыру бойынша екі үш күндік тренинг өткізілді.   + (Атырауда бір, Жылыой ауданында үш) босануға дайындық мектебі жұмыс істейді, оларға жабдықтар (карематтар, фитболдар, маркерлік тақталар) сатып алынды, халыққа арналған репродуктивті денсаулық бойынша ақпараттық стендтер мен 12 түрлі парақшалар (жүктілік кезіндегі алаңдатарлық белгілер, гигиена, емшекпен емізу және т.б.) ұсынылды. |
|  | «БолашакК» ҚҚ | Атырау облысындағы «ерте араласу» бағдарламасы бойынша балаларды ерте оңалту | Жобаның мақсаты: Атырау облысында балалардың мүгедектігін азайту, өмір сүру сапасын жақсарту және жүйке-психо-мотор кемістігі бар балалар мен олардың отбасыларының әлеуметтік интеграциясына жәрдемдесу мақсатында «ерте араласу» бағдарламасы бойынша балаларды ерте оңалтуды жетілдіру. | Атырау облысы | **Тікелей бенефициарлар саны: 760**  **Жанама бенефициарлар саны: 30 390**  **БАҚ пен әлеуметтік желілердегі жарияланымдар саны: 102**  **Осы кезеңдегі үш негізгі нәтиже:**   * №5 пилоттық емханада және Жылыой орталық аудандық емханасында ата-аналарға кеңес беру және балаларды тексеру «БолашақК» қорының невропатологтары мен реабилитолог дәрігерлерінің тиімділігін көрсетті. Бұл балалардың дамуындағы ауытқуларды уақтылы анықтауға, дұрыс ем тағайындауға және оңалту шараларын жүргізуге мүмкіндік береді. Тұрақты кеңестер ата-аналарға балаларының денсаулық жағдайын жақсы түсінуге және олардың емделуі мен оңалуына белсенді қатысуға көмектеседі. Тексерулер сонымен қатар аймақтың қажеттіліктерін ескере отырып, одан әрі жұмысты жоспарлауға және медициналық мекемелер мен мамандар арасындағы үйлестіруді жақсартуға ықпал етеді, бұл балаларға медициналық көмектің сапасын арттырады. * Негізгі нәтижелердің бірі науқастарға үйге бару бастамасын енгізу болды. Кұлсары қаласын қоса алғанда, 17 үйге бару іске асты. Үйге бару балаларға ыңғайлы ортада диагностика жүргізуге және ата-аналарды оқытуға мүмкіндік береді, бұл мамандарға түзетудің жеке стратегиясын әзірлеу үшін толық көрініс береді. Сапарлар барлық отбасы мүшелерін қамтиды, бұл тиімді нәтижелер үшін маңызды. Мамандар үй жағдайын жақсарту бойынша ұсыныстар береді және ата-аналарды қажетті жаттығуларға үйретеді, осылайша оларды өз бетінше орындай алады. * Ата-аналардың саналы болуы байқалады. Бірінші жартыжылдықта көптеген ата-аналар ұсыныстарды орындамай, қайта қабылдауға келіп жүрді, бұл біздің алаңдаушылығымызды тудырды. Алайда қыркүйек айында ата-аналардың көпшілігі массаж, ЛФК, логопед-дефектолог курстары және АВА-терапия сияқты ұсыныстарды орындап келді. Жылыой орталық аудандық емханасындағы кеңес беру қабылдаулары оң динамиканы көрсетті. Жүгінгендердің арасында айтарлықтай бөлігі 1 жасқа дейінгі балалар, бұл ата-аналардың балалардың денсаулығына деген қызығушылығының артуын көрсетеді. Бұл өзгерістер қуантады және ата-аналардың өздерінің негізгі рөлін және ерте түзету көмегінің маңыздылығын түсінетінін көрсетеді, бұл бүкіл отбасы үшін табысты болашаққа қадам болып табылады. |
|  | **Инклюзивті білім беруді қоса алғанда, білім беру мен оқытудың сапасын арттыру және мүмкіндіктерін жақсарту** | | | |  |
|  | «ҚазРоботикс» Қазақстандық білім беру және спорттық робототехника федерациясы» Республикалық қоғамдық бірлестігінің Атырау облыстық филиалы | JasUP - Атырау облысының жастары үшін STEM, инженерия, робототехника және техникалық дағдыларды дамыту | Жобаның мақсаты: ерекше қажеттіліктері бар жастарды қоса алғанда, Атырау облысының жастарын жұмысқа орналастыруда техникалық дағдылар деңгейін және бәсекеге қабілеттілігін арттыру. | Атырау облысы | **Тікелей бенефициарлар саны: 3144**  **Жанама бенефициарлар саны: 4785**  **БАҚ пен әлеуметтік желілердегі жарияланымдар саны: 255**  **Осы кезеңдегі үш негізгі нәтиже:**   * Тамыз айында Жылыой ауданында (Атырау қаласының орнына) педагогтар үшін оқыту курстары ұйымдастырылды, онда 141 бенефициар мен 1600-ден астам жанама бенефициар қамтылды. Сондай-ақ қазан айында Жылыой ауданында мектептерге және ерекше балаларға арналған шеберлік сабақтары ұйымдастырылып, барлығы 269 бенефициарды қамтыды. * Жобаның қаңтар айының соңында кеш басталуына және сәуір айынан маусымға дейін ТЖ режимі түріндегі қиындықтарға қарамастан 1 және 2 лек бойынша оқуды, сондай-ақ Атырау және Құлсары қалаларында жазғы курстарын аяқтай алдық. Екі ағымда оқыған оқушылар өздерінің қорытынды жұмыстарын ұсынып, қорғап шықты.   + Атырау қаласында университеттер мен колледждер тарапынан жобаны жақсы қолдау байқалып отыр, оларға практикалық сабақтар мен дағдылар жетіспейді, сондықтан студенттерді JasUP курстарына жібереді. Сондай-ақ жобаны қолдайтын белсенді мектептер де бар. Университеттер: Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау мұнай және газ университеті, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті (жасанды интеллект саласындағы ынтымақтастық).   + Колледждер: Атырау энергетика және құрылыс колледжі, Каспий өңірінің қазіргі замандағы колледжі, Атырау политехникалық колледжі.   + Мектептер: Атырау қыздар лицейі, №3 Білім инновация лицейі, IT мектеп лицейі.   + Сонымен қатар көптеген басқа мектептер мен колледждердің бенефициарлары жеке және педагог арқылы тіркелді. * Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университетімен ынтымақтастық және меморандумға қол қою робототехника бойынша практикалық сабақтардың басталуына әкелді. Студенттердің бір бөлігі JasUP жобасының курстарына әртүрлі бағыттар бойынша, соның ішінде жастарға техникалық дағдыларды үйрететін педагогикалық мамандықтарға жазылды. Жанама әсері кемінде 1000 бенефициарды құрайды деп бағаланады. Университет аймақтың негізгі кадрлар ұстаханасы болып табылады және жоба робототехника, 3D басып шығару және лазерлік кесу бағыттарын жақсартты. Педагогикалық мамандықтар студенттерінің техникалық дағдыларын дамыту туралы келісімдерге қол жеткізілді, бұл 5-10 жыл ішінде жанама бенефициарлар санын арттырады. Прогреске қарамастан, университет робототехника және бағдарламалау саласында қолдауды қажет етеді. |
|  | «БолашакК» ҚҚ | Инклюзивті сыныптарда жұмыс істеу үшін білім беру мекемелерінің педагогтері мен мамандарының біліктілігін арттыру | Жобаның мақсаты: әкімшілік-кадрлық құрамды және түзету педагогтерін инклюзивті ортада ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушылармен жұмыс істеу дағдылары мен стратегияларына оқыту | Жылыой ауданы | **Тікелей бенефициарлар саны: 264**  **Жанама бенефициарлар саны: 19 120**  **БАҚ пен әлеуметтік желілердегі жарияланымдар саны: 58**  **Осы кезеңдегі үш негізгі нәтиже:**   * Жоба барысында педагогтар мен мамандарға инклюзивті білім берудің нормативтік-құқықтық актілері, бағалау критерийлері, функционалдық міндеттері және қажетті құжаттама бойынша түсініктемелер берілді. Сонымен қатар, жобаға қатысушылар балалармен өзара әрекеттесу және оқытудың нейропсихологиялық әдістеріне қызығушылық танытты. Семинар тақырыптарының бірі мамандарды балалардың қабілеттерін дұрыс диагностикалауды, түзету және оқыту әдістерін қолдануды, баланы оқуға тартуды және балаларда жағымсыз мінез-құлықтың алдын алуды үйретуге бағытталған. * Оқытудан кейін «БолашақК» қоры Кұлсарықаласындағы түзету саласының мамандары өткізген сабақтарға қатысып, жобаның тиімділігіне мониторинг жасады. Мониторинг нәтижелері бойынша мамандар семинарларда алған дағдыларын ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен жұмыс істеуде қолданатыны атап өтілді. Сондай-ақ мониторинг барысында мамандарға оқу процесін жақсарту бойынша қосымша ұсыныстар берілді. * Қараша айында Кұлсары қаласында ұйымдастырылған конференция барысында жобаға қатысушылар Алматы қаласынан келген жоғары білікті мамандармен тәжірибе алмасу мүмкіндігіне ие болды. * Жыл басымен салыстырғанда, ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен жұмыс істеуге мамандардың қызығушылығы мен қатысуының айтарлықтай өсуі байқалады және балалар арнайы бағдарламалардан жалпы білім берубағдарламаларына ауыстырылған кезде оң нәтижелерге қол жеткізілді. |
|  | **Азаматтық қоғамды дамыту** | | | |  |
|  | «Біз де адамбыз» ҚҚ | «Инклюзивті театр» | Жобаның мақсаты: мүмкіндігі шектеулі, қоғамның белсенді және тәуелсіз мүшелерінің дамуына, олардың әлеуметтенуіне және шығармашылық әлеуетін дамытуға қолдау көрсету үшін инклюзивті театр құру. | Атырау қ. | **Тікелей бенефициарлар саны: 95**  **Жанама бенефициарлар саны: 2358**  **БАҚ пен әлеуметтік желілердегі жарияланымдар саны: 104**  **Осы кезеңдегі үш негізгі нәтиже:**   * Жоба аясында төрт бағыт — вокал, арбамен билеу, актерлік шеберлік және мүгедек адамдарға арналған шеберлік сыныптары сәтті іске қосылды. Жоба 95 адамның қатысуын қамтамасыз етті және олардың әлеуметтік интеграциясы мен шығармашылық дағдыларын дамытуға ықпал етті. * Қатысушылардың шығармашылық дағдыларын дамытуға және қоғамның инклюзияның маңыздылығы туралы хабардарлығын арттыруға ықпал еткен 8 адам мен 320 көрерменнің қатысуымен «Бір түп алма агашы» спектаклі қойылды, бұл қоғамдық қатынастарды нығайтады және мүгедек адамдардың интеграциясын қолдайды. * Абай орталығында, жағалауда, Ретро саябақта және қарттар үйінде өткізілген шығармашылық концерттер 1500-ден астам көрермен жинап, 25-тен астам мүгедек адамды біріктіріп, олардың таланттарын көрсетіп, қоғамдағы инклюзияны нығайтуға ықпал етіп, қатысушылардың өзіне деген сенімділігін арттырып, шығармашылық дағдыларын дамытты. * Құлсары қаласында инклюзивті театр қойылымы мен концертпен гастрольдік сапарлар үлкен табыспен өтті. Іс-шараға 300-ден астам көрермен тартылып, олар өнер мен әлеуметтік инклюзияның бірегей үйлесімін тамашалады. |
|  | «Жүректен жүрекке» ҚҚ | «Корпоротивті волонтерлікті дамыту «Теңіз жүрегі» | Жобаның мақсаты: Теңізшевройлдың корпоративтік волонтерлік және әлеуметтік жауапкершілігін дамыту және жүзеге асыру. | Атырау қ., Жылыой ауданы | **Тікелей бенефициарлар саны: 572**  **Жанама бенефициарлар саны: 3 003**  **БАҚ пен әлеуметтік желілердегі жарияланымдар саны: 355**  **Осы кезеңдегі үш негізгі нәтиже:**   * Жобаның 40-тан астам еріктісі 16000-нан астам шабақтарды құтқару акциясына қатысып, экологиялық сауаттылықты арттырды, топта жұмыс істеу дағдыларын дамытты, сондай-ақ табиғатты қорғауға және биоалуантүрлілікті сақтауға ықпал ететін маңызды іске қатысудан жеке қанағаттану сезімін алды. * Атырау облысында 50-ден астам еріктілер қаптарды жинауға, бөгеттерді нығайтуға және су тасқыны кезінде гуманитарлық көмек көрсетуге ықпал етіп, дағдарыс кезінде жұмыс істеу тәжірибесін жинақтады, көшбасшылық қасиеттерін дамытты және әлеуметтік жауапкершілігін арттырды, ал олардың әрекеттері апат салдарын азайтуға және қоғамдағы зардап шеккендерді қолдауға ықпал етті * «Teniz Juregi» еріктілері Теңізбаева Биғаным мен Қанатбекова Мөлдір су тасқынына қарсы күрес кезінде белсенді қатысқаны және жанқиярлық көмегі үшін Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат вице-министрінің алғыс хаттарымен марапатталды. Бұл жоғары марапат олардың аймақ тап болған ең қиын табиғи жағдайлардың бірін шешуге қосқан үлесінің маңыздылығын көрсетеді. * «Жүректен жүрекке» қоғамдық қоры осы жобаны жүзеге асырғаны үшін бірнеше республикалық және жергілікті марапаттарға ие болды. |
|  | «Жаңаша» ҚҚ | «+50 ешқашан кеш емес» | Жобаның мақсаты: 50 жастан асқан адамдардың өзіне деген сүйіспеншілігі мен өзіне деген сенімін ояту, олардың қоғам өміріне белсенді қатысуына ықпал ету, өзін қоғамның маңызды бөлігі ретінде сезінуге, жаңа дағдыларды меңгеруге, қарттықты тиімді өткізуге мүмкіндік беру. | Жылыой ауданы | **Тікелей бенефициарлар саны: 90**  **Жанама бенефициарлар саны: 270**  **БАҚ пен әлеуметтік желілердегі жарияланымдар саны: 77**  **Осы кезеңдегі үш негізгі нәтиже:**   * Жоба егде жастағы адамдарға білім беру және шығармашылық қызметке қатысуға мүмкіндік беретін әлеуметтік және мәдени инклюзия платформасын жасады. * Қатысушылар жасына қарамастан өз дағдыларын үйренуге және дамытуға мүмкіндік алады, бұл олардың белсенді өмірлік ұстанымы мен өзін-өзі жүзеге асыруына ықпал етеді. * Йога және би сабақтарына қатысу арқылы жоба қатысушылары денсаулықтарын жақсартады. Вокал сабақтары дененің танымдық процестерін де ынталандырады. * Осылайша, жоба физикалық және рухани салауаттылық арқылы қатысушылардың өмір сүру сапасын жақсартуға ықпал етеді. |
|  | **Экономикалық дамуды, оның ішінде әлеуметтік кәсіпкерлікті ынталандыру** | | | |  |
|  | «Әлеуметтік бағдарламалар мен инновациялар қоры» ҚҚ | «Жарқыра» - Атырау облысында әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы | Жобаның мақсаты: Атырау қаласы мен Атырау облысындағы қоғамдастықтың әлеуметтік, экономикалық және экологиялық мәселелеріне тұрақты бизнес шешімдерін ұсынуға бағытталған инновациялық әлеуметтік бастамаларды ілгерілету. | Атырау облысы | **Тікелей бенефициарлар саны: 1 059**  **Жанама бенефициарлар саны: 5 475**  **БАҚ пен әлеуметтік желілердегі жарияланымдар саны: 241**  **Осы кезеңдегі үш негізгі нәтиже:**   * + Биыл «Жарқыра» бағдарламасы байқауының финалистері 11 әлеуметтік кәсіпкер болды, олар қаржылық қолдау мен тағылымдамадан өтуге мүмкіндік алды.   + Атырау облысында әлеуметтік кәсіпкерлердің құрылтайы өтті, оған «Атамекен» ҰКП жанындағы әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі кіші комитеттің төрағасы және Орал мен Астана қалаларынан келген қонақтар қатысты. Атырау облысындағы әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі кіші комитет «Әлеуметтік бағдарламалар мен инновациялар қорының» бастамасымен құрылды. Кіші комитеттің қатысушылары «Жарқыра» бағдарламасымен қолдау тапқан 9 әлеуметтік кәсіпкер болды   + «Әлеуметтік бағдарламалар және инновациялар қоры» жанынан ерекше қажеттіліктері бар ересектер мен жасөспірімдерге дизайнерлік кәдесый өнімдерін шығару идеяларының негізі болып табылатын «ZharkyraSoul» әлеуметтік кәсіпорны құрылды. |
|  | «Зейін-Атырау» ҚҚ | «Қадам» әйелдерді және олардың іскерлік бағытын қолдау жобасы» | Жобаның мақсаты: Жылыой ауданындағы қоғамның әлеуметтік осал топтарындағы 50 әйелді әлеуметтендіруге ықпал ету, сондай-ақ 10 әйелді кәсіп ашу үшін құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету. | Жылыой ауданы | **Тікелей бенефициарлар саны: 50**  **Жанама бенефициарлар саны: 270**  **БАҚ пен әлеуметтік желілердегі жарияланымдар саны: 1614**  **Осы кезеңдегі негізгі нәтижелер:** жобаның белсенді қатысушыларының 29-ы жұмысқа орналастырылды. Мәселен:   * Көпбалалы ана (4 бала). Олардың ішінде бір ерекше бала бар. Психологиялық тренингтерден кейін ол «Таңдау» жобасына қатысуға шешім қабылдады. Жоба аясында ол 2 500 000 теңге көлемінде пайызсыз несие алып, өз бизнесін ашты. Сондай-ақ, бизнес-жоспар жазу бойынша тренингтен өтіп, өз бизнес-жоспарын өзі құрастырып, қорғап, 1 480 000 теңге көлемінде қайтарымсыз грант ұтып алды. Сонымен қатар, ол тағы 6 әйелді жұмысқа орналастырды. * Көпбалалы ана (5 бала). Психологиялық тренингтен кейін ол қыздарға арналған тігін орталығын ашуға шешім қабылдады. SMM негіздері курсында ол Instagram-ды жүргізуді үйреніп, өз аккаунтын ашты. Бизнес-жоспар жазу бойынша тренингтерде ол өз тігін мектебіне арналған бизнес-жоспар құрастырып, оны қорғап, 1 480 000 теңге көлемінде қайтарымсыз грант ұтып алды, бұл оған өз бизнесін ашуға мүмкіндік берді. * Көпбалалы ана, екінші психологиялық тренингтен кейін ол өз қорқыныштарын жеңіп, алдына мақсат қойды. Осы мақсатқа жетудегі табандылығының арқасында ол «Таңдау» жобасына қатысып, жобаның жеңімпазы атанды. Қазіргі уақытта ол Құлсары қаласында алғашқы СПА-салон ашып, өзімен бірге тағы 3 әйелді жұмысқа орналастырды. |
|  | «Жаңаша» ҚҚ | “Шектелме” | Жобаның мақсаты: 14-35 жас аралығындағы 720 адамды еңбек нарығындағы өзгерістерге бейімдеу, заманауи кәсіптерге тегін оқытуға және жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу. | Атырау қ., Жылыой және Мақат аудандары | **Тікелей бенефициарлар саны: 538**  **Жанама бенефициарлар саны: 2900**  **БАҚ пен әлеуметтік желілердегі жарияланымдар саны: 110**  **Осы кезеңдегі үш негізгі нәтиже:**   * Бағдарлама аясында 538 адам оқудан өтіп, SM, маркетинг, графикалық дизайн, мобайл және таргетинг бағыттары бойынша сертификат алды, жаңа білім алып, кәсіби деңгейін көтерді. 4 бағыт бойынша жалпы сағат саны – 112. Олардың 82-сі жаңа дағдыларының арқасында ақша таба бастады. * Құлсары қаласының түлегі курс барысында алған білімін пайдаланып, 400 мың теңге табыс тапты. «Мобильді кескіндеме және СИ» курсының түлегі 1 айға жұмысқа орналасып, айына 250 мың теңге табыс табады. * Графикалық дизайн курсының түлегі фотосалонға дизайнер болып жұмысқа орналасып, айына 150-300 мың теңге табады. Жоба аясында түлектер мен жұмыссыз жастарға арналған «Жасанды интеллект: БАҚ-та тиімді пайдалану» тақырыбында семинар өткізілді. Қатысушылар мәтін, фото, анимациямен жұмыс істеуді автоматтандыратын платформалардың жұмысымен танысып, сұрақтарына жауап алды. Іс-шараға 40-тан астам адам қатысты. |
|  | **Мәдени даму және мұраны сақтау** | | | |  |
|  | З.Қабдолов атындағы жеке қор | «Қ@З@ҚШ@ С@ЙР@!» | Жобаның мақсаты: шығармашылық әдістемелер, ұйымның бірегей мазмұны және заманауи электрондық технологиялар арқылы қазақ тілін әлеуметтік желілерде онлайн оқыту. | Онлайн | **Тікелей бенефициарлар саны: 27 563**  **Жанама бенефициарлар саны: 152 266**  **БАҚ пен әлеуметтік желілердегі жарияланымдар саны: 481**  **Осы кезеңдегі үш негізгі нәтиже:**   * Бағдарлама аясында «Бельгердің қазақ тілі туралы жазбалары» жаңа жобасын жүзеге асыру (орыс тілінен қазақ тіліне аудару, Қазақша сайра ФБ тобында және басқа ФБ топтарында екі тілде жазбалар циклін орналастыру және тарату). Жалпы жазбалар саны – 50; * Бағдарлама аясында «Қазақ мифологиясы бойынша» жаңа жобасын жүзеге асыру (жазу, аудару, жобаны Бағдарлама сайтында және Қазақша сайра ФБ тобында орналастыру және тарату); * Бағдарлама аясында «Қазақтың өнегелі салт-дәстүрі» жаңа жобасын жүзеге асыру (жазу, аудару, жобаны 16 шығарылымнан тұратын Қазақша сайра ФБ тобында орналастыру және тарату); * «ТҮРК және Мен» және «Күн сөзі» гранд-жобаларына толықтырулар (жазу, Қазақша сайра ФБ тобында жариялау және тарату). |